## Extração de Dados
Cod Projeto | Descrição do Projeto | Descrição do Item | Hs Orçadas | Hs Programadas | Hs Ajustadas | Hs Executadas | Hs Saldo
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | Configuração_Controle_SAGE | 186 | 110 | 0 | 0 | 110
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | Configuração_Proteção_SIP5 | 187 | 169 | 0 | 114 | 55
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | Documentação | 506 | 506 | 540 | 434.67 | 105.33
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | Montagem_Campo | 0 | 276 | 0 | 168 | 108
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | Montagem_Painéis | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | Outros | 200 | 200 | 200 | 152.5 | 47.5
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | PréTestes_Controle_SAGE | 185 | 270 | 0 | 0 | 270
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | PréTestes_Proteção_SIP5 | 330 | 270 | 0 | 160 | 110
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | TAC_Controle_SAGE | 411 | 633 | 0 | 619.06 | 13.94
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | TAC_Proteção_SIP5 | 411 | 1300 | 0 | 860.38 | 439.62
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | TAF_Controle_SAGE | 330 | 270 | 0 | 96.86 | 173.14
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | TAF_Proteção_SIP5 | 330 | 270 | 0 | 244.73 | 25.27
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | Configuração_Controle_STD | 54 | 117 | 0.01 | 0 | 0.01
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | Configuração_Proteção_SIP5 | 100 | 173 | 0 | 168 | 5
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | Documentação | 418 | 418 | 995 | 987.97 | 7.03
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | Montagem_Campo | 90 | 90 | 360 | 342.15 | 17.85
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | Outros | 200 | 200 | 200 | 0 | 200
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | PréTestes_Proteção_SIP5 | 176 | 480 | 0 | 458.19 | 21.81
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | TAC_Controle_STD | 117 | 670 | 0 | 367.98 | 302.02
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | TAC_Proteção_SIP5 | 168 | 670 | 0 | 487.57 | 182.43
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | TAF_Controle_STD | 45 | 27 | 0 | 0 | 27
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | TAF_Proteção_SIP5 | 131 | 360 | 0 | 352.25 | 7.75
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | Configuração_Controle_SAGE | 235 | 373 | 0 | 236.5 | 136.5
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | Configuração_Proteção_SIP5 | 235 | 360 | 0 | 374.68 | -14.68
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | Documentação | 638 | 638 | 1500 | 1435.91 | 64.09
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | Montagem_Campo | 0 | 2530 | 0 | 1146.6 | 1383.4
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | Outros | 200 | 200 | 200 | 114.23 | 85.77
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | PréTestes_Controle_SAGE | 350 | 350 | 0 | 189.98 | 160.02
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | PréTestes_Proteção_SIP5 | 355 | 355 | 0 | 282.7 | 72.3
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | Segurança do Trabalho | 0 | 0 | 0 | 44 | -44
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | TAC_Controle_SAGE | 680 | 2210 | 0 | 1856.68 | 353.32
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | TAC_Proteção_SIP5 | 682 | 2500 | 0 | 2428.22 | 71.78
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | TAF_Controle_SAGE | 350 | 350 | 0 | 177.96 | 172.04
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | TAF_Proteção_SIP5 | 359 | 350 | 0 | 198.54 | 151.46
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | Configuração_Controle_SAGE | 88 | 88 | 157 | 157 | 0
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | Configuração_Proteção_ABB | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | Documentação | 369 | 369 | 369 | 257.55 | 111.45
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | Montagem_Campo | 176 | 214 | 0 | 213.84 | 0.16
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | Montagem_Painéis | 246 | 142 | 0 | 141.98 | 0.02
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | PréTestes_Controle_SAGE | 88 | 88 | 0 | 88 | 0
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | TAC_Controle_SAGE | 211 | 405 | 600 | 516.46 | 83.54
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | TAC_Proteção_ABB | 211 | 279 | 0 | 278.98 | 0.02
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | TAF_Controle_SAGE | 123 | 88 | 0 | 71 | 17
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | Treinamento | 71 | 71 | 0 | 0 | 71
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | Configuração_Controle_SAGE | 44 | 70 | 0 | 26 | 44
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | Configuração_Proteção_SIP5 | 44 | 88 | 97 | 97 | 0
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | Documentação | 1408 | 680 | 1230 | 898.26 | 331.74
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | Montagem_Campo | 53 | 176 | 273 | 226.01 | 46.99
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | PréTestes_Controle_SAGE | 44 | 49 | 0 | 44 | 5
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | PréTestes_Proteção_SIP5 | 44 | 49 | 0 | 54 | -5
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | TAC_Controle_SAGE | 66 | 202 | 307 | 350.9 | -43.9
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | TAC_Proteção_SIP5 | 66 | 88 | 162 | 161.98 | 0.02
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | TAF_Controle_SAGE | 44 | 88 | 84 | 84 | 0
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | TAF_Proteção_SIP5 | 44 | 88 | 76 | 76 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | Capacitção | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | Configuração_Controle_SICAM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | Configuração_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | Documentação | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | Montagem_Campo | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | Montagem_Plataforma | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | PréTestes_Controle_SICAM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | PréTestes_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | TAC_Controle_SICAM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | TAC_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | TAF_Controle_SICAM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | TAF_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_098TC | PSI.SIS 24_098TC - CTEEP - Modernização STD | Configuracao_Controle_SAGE | 176 | 160 | 0 | 160 | 0
PSI.SIS 24_098TC | PSI.SIS 24_098TC - CTEEP - Modernização STD | Documentação | 748 | 748 | 0 | 368.19 | 379.81
PSI.SIS 24_098TC | PSI.SIS 24_098TC - CTEEP - Modernização STD | Montagem_Campo | 9504 | 1526 | 0 | 199.5 | 1326.5
PSI.SIS 24_098TC | PSI.SIS 24_098TC - CTEEP - Modernização STD | Outros | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 52.8
PSI.SIS 24_098TC | PSI.SIS 24_098TC - CTEEP - Modernização STD | TAC_Controle_SAGE | 88 | 310 | 0 | 36.02 | 273.98
PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | Configuração_Controle_SAGE | 264 | 132 | 0 | 70 | 62
PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | Documentação | 264 | 264 | 0 | 150.74 | 113.26
PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | Montagem_Campo | 88 | 88 | 0 | 0 | 88
PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | Montagem_Plataforma | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | PréTestes_Controle_SAGE | 132 | 88 | 0 | 0 | 88
PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | TAC_Controle_SAGE | 352 | 272.8 | 0 | 0 | 272.8
PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | TAF_Controle_SAGE | 132 | 160 | 0 | 152 | 8
PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | Treinamento | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | Visita Técnica | 176 | 32 | 68 | 62 | 6
PSI.SIS 24_281 | PSI.SIS 24_281_TC - CTEEP - SPCS Catanduva SJRP | ENGENHARIA | 100 | 0 | 0 | 21 | -21
PSI.SIS 24_281 | PSI.SIS 24_281_TC - CTEEP - SPCS Catanduva SJRP | PARAMETRIZAÇÃO | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_281 | PSI.SIS 24_281_TC - CTEEP - SPCS Catanduva SJRP | PréTAF | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_281 | PSI.SIS 24_281_TC - CTEEP - SPCS Catanduva SJRP | TAC | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_281 | PSI.SIS 24_281_TC - CTEEP - SPCS Catanduva SJRP | TAF | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_281 | PSI.SIS 24_281_TC - CTEEP - SPCS Catanduva SJRP | TÉCNICO CAMPO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_281 | PSI.SIS 24_281_TC - CTEEP - SPCS Catanduva SJRP | VISITA TÉCNICA | 72 | 0 | 0 | 21 | -21
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | Configuração_Controle_SICAM | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | Configuração_Proteção_SIP5 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | Documentação | 7243 | 7243 | 4164 | 1922.76 | 2241.24
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | Montagem_Plataforma | 2094.4 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | PréTestes_Controle_SICAM | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | PréTestes_Proteção_SIP5 | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | TAC_Controle_SICAM | 777.7 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | TAC_Proteção_SIP5 | 777.7 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | TAF_Controle_SICAM | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | TAF_Proteção_SIP5 | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 0